## Product Backlog
Story ID | Story Name | Description | Priority | Iteration (Sprint) number | Acceptance Criteria | Estimation | Notes | Date started (or planned) | Date finished (or planned)
US1.1 | 创建个人资料及简历 | 作为一名助教申请者 我希望能创建个人资料并上传简历 以便完成申请材料的基础创建 | 高 | 1 | 1. 系统提供姓名、学号、联系方式等个人资料必填表单； 2. 支持PDF/Word格式简历上传，文件大小≤10M； 3. 必填项未填无法提交，给出针对性提示； 4. 提交后提示创建成功，跳转至个人资料页 | 8 | Epic1核心，助教申请基础前提 | 第5周 | 第5周
US1.2 | 修改个人资料及简历 | 作为一名助教申请者 我希望能修改个人资料并更新简历 以便保证申请材料信息的准确性 | 高 | 1 | 1. 个人资料页提供「编辑」按钮，仅本人可操作； 2. 编辑时保留原有数据，支持部分字段修改； 3. 简历更新可覆盖原有文件，保留更新记录； 4. 修改后提示保存成功，页面实时刷新 | 6 | Epic1核心，支持信息动态更新 | 第5周 | 第5周
US1.3 | 简历表单暂存草稿并编辑 | 作为一名助教申请者 我希望简历表单可暂存草稿并在提交前反复编辑 以便表单未填完或填错时，无需重新输入所有信息 | 中 | 2 | 1. 简历填写页实时自动保存草稿，无需手动点击； 2. 申请者重新登录后可继续编辑草稿，所有已填字段保留； 3. 提交正式版本后，草稿自动清除； 4. 未提交草稿7天内保留，到期前给出系统提示 | 4 | Epic1优化，提升填写体验，补充US1.1 | 第7周 | 第7周
US2.1 | 浏览可申请的助教岗位 | 作为一名助教申请者 我希望能浏览可申请的助教岗位 以便找到合适的助教工作机会 | 高 | 1 | 1. 申请者端首页展示所有「已发布」岗位列表； 2. 列表包含岗位名称、课程类型、申请截止时间、招聘人数； 3. 支持分页浏览，每页10条，按发布时间倒序排列； 4. 岗位列表实时同步MO发布/关闭状态 | 6 | Epic2核心，岗位申请入口，依赖US4.1 | 第5周 | 第5周
US2.2 | 查看岗位发布的详细信息 | 作为一名助教申请者 我希望能查看岗位发布的详细信息 以便判断该岗位是否符合我的技能水平和时间安排 | 高 | 1 | 1. 点击岗位列表项进入详情页； 2. 详情页展示岗位职责、技能要求、工作时间、MO联系方式等全信息； 3. 详情页提供「申请」按钮，关联申请者账号； 4. 支持一键返回岗位列表页 | 4 | Epic2核心，辅助申请决策，依赖US2.1 | 第5周 | 第5周
US2.3 | 对可申请的岗位进行筛选 | 作为一名助教申请者 我希望能对可申请的岗位进行筛选 以便更高效地找到相关的助教岗位 | 高 | 1 | 1. 岗位列表页提供基础筛选控件（课程大类）； 2. 筛选条件实时生效，无需刷新页面，显示筛选结果数； 3. 支持「重置筛选」，恢复原始岗位列表； 4. 筛选结果支持分页浏览 | 5 | Epic2核心，基础筛选能力，依赖US2.1 | 第6周 | 第6周
US2.4 | 申请目标助教岗位 | 作为一名助教申请者 我希望能申请目标助教岗位 以便获得该岗位的竞聘资格 | 高 | 1 | 1. 岗位详情页点击「申请」触发申请流程； 2. 申请前校验是否完善个人资料，未完善则提示跳转； 3. 申请成功后提示「申请已提交」，岗位状态变为「已申请」； 4. 申请记录关联申请者ID和岗位ID，后台留存 | 7 | Epic2核心，完成申请核心动作，依赖US1.1/US2.2 | 第6周 | 第6周
US2.5 | 撤销岗位申请 | 作为一名助教申请者 我希望能撤销已提交的岗位申请 以便放弃不合适的岗位竞聘机会 | 中 | 2 | 1. 「我的申请」页中，「待审核」状态岗位提供「撤销申请」按钮； 2. 点击后弹出确认弹窗，防止误操作； 3. 撤销成功后提示，岗位状态恢复为「未申请」； 4. 撤销记录留存至申请历史，MO可查看 | 3 | Epic2优化，补充US2.4，仅待审核状态可操作 | 第7周 | 第7周
US2.6 | 禁止重复申请同一岗位 | 作为一名助教申请者 我希望系统禁止重复申请同一助教岗位并给出提示 以便避免因误操作/网络卡顿导致的申请状态混乱 | 中 | 2 | 1. 点击「申请」时，系统校验该申请者是否已申请该岗位； 2. 若已申请，禁用申请按钮并弹出「你已申请该岗位」提示； 3. 提示弹窗包含跳转至「我的申请」页的按钮； 4. 同一岗位后台仅保留一条有效申请记录 | 3 | Epic2优化，规避状态混乱，补充US2.4 | 第7周 | 第7周
US2.7 | 收藏感兴趣的岗位并一键申请 | 作为一名助教申请者 我希望能收藏感兴趣的助教岗位并一键申请 以便集中处理岗位申请，无需重新搜索职位 | 低 | 3 | 1. 岗位列表/详情页提供「收藏」按钮，收藏后标红展示； 2. 个人中心提供「我的收藏」页，展示收藏岗位的名称、课程类型、发布时间； 3. 收藏岗位支持一键申请，自动跳过重复申请校验； 4. 支持取消收藏，取消后立即从收藏列表移除 | 5 | Epic2深度优化，提升申请效率，补充US2.1/US2.4 | 第9周 | 第9周
US2.8 | 按多维度精准筛选岗位 | 作为一名助教申请者 我希望能按课程类型/可工作时间/技能要求筛选助教岗位 以便更快速找到高度匹配自身条件的岗位 | 低 | 3 | 1. 岗位列表页提供多维度筛选控件（课程类型/工作时间/技能要求）； 2. 支持多条件组合筛选，结果实时刷新； 3. 无匹配结果时，显示「暂无匹配岗位」提示； 4. 筛选条件支持记忆，下次登录保留上次设置 | 6 | Epic2深度优化，细化筛选能力，补充US2.3 | 第9周 | 第9周
US3.1 | 查看已提交申请的状态 | 作为一名助教申请者 我希望能查看我已提交申请的状态 以便知晓申请处于待审核、已录用还是已拒绝的状态 | 高 | 1 | 1. 申请者端个人中心提供「我的申请」页面； 2. 列表展示申请岗位名称、申请时间、当前状态（待审核/已通过/已拒绝）； 3. 状态用不同颜色标识（待审核-黄/已通过-绿/已拒绝-红）； 4. 点击可查看申请详情 | 6 | Epic3核心，跟踪申请进度，依赖US2.4/US5.1 | 第6周 | 第6周
US3.2 | 查看我的申请历史记录 | 作为一名助教申请者 我希望能查看我的申请历史记录 以便对我已申请过的岗位进行跟进和记录 | 中 | 2 | 1. 「我的申请」页支持切换「当前申请」/「历史申请」； 2. 历史申请包含已拒绝、已撤销、已录用过期的申请记录； 3. 支持按申请时间范围筛选历史记录； 4. 历史记录保留完整的申请信息和状态变更轨迹 | 4 | Epic3优化，补充US3.1，记录全申请周期 | 第7周 | 第7周
US4.1 | 创建助教岗位 | 作为一名模块负责人 我希望能创建助教岗位 以便申请者查看并申请 | 高 | 1 | 1. MO后台提供「创建岗位」专属入口； 2. 表单包含岗位名称、课程信息、职责、技能要求、申请截止时间等核心字段； 3. 支持设置岗位招聘数量上限； 4. 创建后岗位为「待发布」状态，支持预览后正式发布 | 8 | Epic4核心，岗位来源基础，与US1.1上下游 | 第5周 | 第5周
US4.2 | 编辑助教岗位 | 作为一名模块负责人 我希望能编辑助教岗位 以便更新岗位相关信息 | 高 | 1 | 1. MO后台岗位列表提供「编辑」按钮； 2. 未收到申请的岗位可修改所有信息，已有申请仅可修改非核心信息（如联系方式）； 3. 编辑后需确认，修改记录留存； 4. 前端实时更新编辑后的岗位信息 | 6 | Epic4核心，岗位管理基础 | 第5周 | 第5周
US4.3 | 关闭助教岗位 | 作为一名模块负责人 我希望能关闭助教岗位 以便终止岗位的申请通道 | 高 | 1 | 1. MO后台岗位列表提供「关闭岗位」按钮； 2. 关闭前弹出确认弹窗，提示「关闭后停止接收新申请」； 3. 关闭后岗位状态为「已关闭」，申请者端不再展示； 4. MO可查看已关闭岗位的历史申请数据 | 3 | Epic4核心，控制岗位申请周期 | 第6周 | 第6周
US5.1 | 查看某一助教岗位的所有申请信息 | 作为一名模块负责人 我希望能查看某一助教岗位的所有申请信息 以便审核该岗位的所有申请者 | 高 | 1 | 1. MO后台岗位详情页提供「查看申请」入口； 2. 申请列表展示申请者姓名、申请时间、当前审核状态； 3. 支持按「待审核/已通过/已拒绝」筛选； 4. 列表分页展示，每页15条记录 | 7 | Epic5核心，审核入口基础，依赖US2.4 | 第6周 | 第6周
US5.2 | 查看申请者的个人资料和简历 | 作为一名模块负责人 我希望能查看申请者的个人资料和简历 以便评估其资质和岗位适配性 | 高 | 1 | 1. 申请列表点击申请者姓名进入个人详情页； 2. 展示申请者的个人资料、技能特长等信息； 3. 支持在线预览/下载申请者上传的简历； 4. 页面提供「返回申请列表」和「审核操作」按钮 | 5 | Epic5核心，辅助审核决策，依赖US5.1/US1.1 | 第6周 | 第6周
US5.3 | 按匹配度排序申请者列表 | 作为一名模块负责人 我希望申请者列表可按技能/可工作时间与岗位的匹配度排序 以便快速定位最适配的申请者 | 中 | 2 | 1. 申请列表提供「按匹配度排序」按钮，支持升序/降序； 2. 匹配度基于申请者技能/工作时间与岗位要求的重合度自动计算； 3. 申请者姓名后展示匹配度百分比（如80%）； 4. 支持切换回「按申请时间排序」 | 8 | Epic5优化，提升审核效率，补充US5.1 | 第8周 | 第8周
US5.4 | 批量标记申请者审核结果 | 作为一名模块负责人 我希望能批量筛选并标记申请者为通过/淘汰 以便提升审核效率，减少人工操作 | 中 | 2 | 1. 申请列表支持勾选多个申请者，提供批量操作按钮； 2. 支持批量标记「通过/淘汰」，状态实时更新； 3. 批量操作后生成日志，记录操作人、时间、标记数量； 4. 批量操作1小时内可撤销，日志留存撤销记录 | 5 | Epic5优化，减少重复操作，补充US5.1 | 第8周 | 第8周
US5.5 | 系统自动发送审核结果通知 | 作为一名模块负责人 我希望系统自动向助教申请者发送审核结果通知 以便减少因申请者反复查询带来的沟通成本 | 低 | 3 | 1. 审核状态更新后，系统立即向申请者发送站内信通知； 2. 通知包含岗位名称、审核结果、MO填写的简短备注； 3. MO可在申请者详情页查看通知发送状态（已发送/未读）； 4. 未收到通知的申请者，MO可手动补发 | 6 | Epic5深度优化，降低沟通成本，补充US5.2 | 第10周 | 第10周
US5.6 | 筛选并导出申请者名单 | 作为一名模块负责人 我希望能按条件筛选并导出申请者名单 以便线下核对申请者信息，避免手动整理出错 | 低 | 3 | 1. 申请列表支持按审核状态、申请时间筛选需导出的申请者； 2. 提供「导出」按钮，支持Excel格式，自动命名为「岗位名称_申请者名单_日期」； 3. 导出文件包含申请者姓名、学号、技能、申请时间等核心信息； 4. 导出记录留存，MO可查看导出历史 | 4 | Epic5深度优化，支持线下处理，补充US5.1 | 第10周 | 第10周
US6.1 | 查看岗位与申请总体情况 | 作为一名管理员 我希望能查看岗位发布与申请的整体概况 以便监控系统内的整体招聘动态 | 高 | 2 | 1. 管理员后台提供数据概览页，展示发布岗位数、申请总数、待审核数等核心数据； 2. 支持按周/月筛选数据，实时刷新； 3. 以数字卡片展示核心指标，清晰直观； 4. 支持一键刷新获取最新数据 | 7 | Epic6核心，全局招聘监控基础，依赖US4.1/US2.4 | 第7周 | 第7周
US6.2 | 查看录用与分配情况 | 作为一名管理员 我希望能查看申请者的录用结果与岗位分配情况 以便了解助教岗位的分配详情 | 高 | 2 | 1. 管理员后台提供「录用分配」专属页面； 2. 列表展示申请者姓名、录用岗位、分配MO、录用时间； 3. 支持按MO、课程类型筛选数据； 4. 展示各岗位分配饱和度（已分配数/招聘总数） | 5 | Epic6核心，监控分配公平性，依赖US5.2 | 第8周 | 第8周
US6.3 | 查看TA总体工作量 | 作为一名管理员 我希望能查看助教的整体工作量 以便判断工作量的分配是否公平合理 | 高 | 2 | 1. 管理员后台提供「TA工作量」专属页面； 2. 展示助教姓名、负责课程数、预计周工时等核心数据； 3. 支持按工作量从高到低/低到高排序； 4. 周工时超20小时的助教标红预警 | 6 | Epic6核心，保障工作量分配公平，依赖US6.2 | 第8周 | 第8周